Приложение к приказу Департамента Смоленской области по образованию и науке

от «04»  июля  2019 г. № 558-ОД

План мероприятий «дорожная карта»

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в Смоленской области в 2020 году

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение региональных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА: |  | Первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке Е.П. Талкина (далее – Е.П. Талкина), Начальник отдела дошкольного и общего образования Департамента Смоленской области по образованию и науке И.В. Ермакова (далее – И.В. Ермакова) |
|  | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 году | октябрь 2019 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении координаторов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году в Смоленской области | октябрь 2019 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2019/2020 учебном году | октябрь 2019 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | О порядке проведения итогового сочинения (изложения) и хранении оригиналов (копий) бланков итогового сочинения (изложения) в Смоленской области в 2019/2020 учебном году | октябрь 2019 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении графика внесения сведений в РИС обеспечения проведения ГИА | ноябрь 2019 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении инструкций для лиц, участвующих в организации и проведении итогового сочинения (изложения) на территории Смоленской области в 2019/2020 учебном году | ноябрь 2019 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ) | до 01.12.2019 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении инструкций для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов в 2020 году в Смоленской области | декабрь 2019 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам | до 31.12.2019 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 на территории Смоленской области | январь 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 на территории Смоленской области | январь 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | О сроках и местах подачи заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2019/2020 учебном году | январь 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Смоленской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году | январь 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Смоленской области по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году | январь 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах и установлению минимального количества баллов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в Смоленской области в 2020 году | январь 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении методических рекомендаций по организации итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в Смоленской области в 2020 году | январь 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | О проведении ГИА в форме ГВЭ для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от наказания не ранее, чем за три месяца до начала ГИА | февраль 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении состава конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году в Смоленской области | февраль 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении состава членов государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году в Смоленской области | февраль 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии Смоленской области по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году | февраль 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении состава предметных комиссий ГИА-11 | март 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении состава предметных комиссий ГИА-9 | март 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов | март 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении Положения о предметных комиссиях по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Смоленской области в 2020 году | март 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении инструкции о порядке учета, передачи и хранения материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году в Смоленской области | март 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении Положения о конфликтной комиссии по проведению государственной итоговой аттестации в 2020 году в Смоленской области | март 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период в 2020 году в Смоленской области | март 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении состава работников пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период в 2020 году в Смоленской области | март 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | О закреплении членов государственной экзаменационной комиссии Смоленской области за пунктами проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году в досрочный период | март 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении шкалы пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы ГИА-9 в отметку по пятибалльной шкале | апрель 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении Положения о территориальных предметных комиссиях по проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Смоленской области в 2020 году | март 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 2020 году в Смоленской области в основной период | апрель 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении состава работников пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году в Смоленской области в основной период | апрель 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | О доставке и определении мест хранения экзаменационных материалов ГИА на территории Смоленской области в основной период в 2020 году | май 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении инструкции о порядке учета, передачи и хранения материалов и документов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году в Смоленской области | май 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году в Смоленской области в основной период | май 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении состава работников пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в основной период в 2020 году в Смоленской области | май 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | О присвоении статуса экспертам предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году | март 2020 (досрочный этап), май 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | О закреплении членов государственной экзаменационной комиссии Смоленской области за пунктами проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году в основной период | май 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году в Смоленской области в дополнительный период | август 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Об утверждении состава работников пунктов проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в дополнительный период в 2020 году в Смоленской области | август 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | О закреплении членов государственной экзаменационной комиссии Смоленской области за пунктами проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году в дополнительный период | август 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
| - Информационно-аналитическое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Смоленской области по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | июль – август 2020 | Ректор ГАУ ДПО «Смоленский институт развития образования» О.С. Кольцова (далее – О.С. Кольцова), Директор СОГАУ «Смоленский региональный центр оценки качества образования» А.В. Буров (далее – А.В. Буров) |
|  | Подготовка аналитических отчетов председателями предметных комиссий, анализ критериев оценивания и результатов выполнения экзаменационных заданий. Проведение анализа эффективности и результативности работы экспертов, привлекаемых для оценки экзаменационных работ | июль – август 2020 | О.С. Кольцова, А.В. Буров |
|  | Публикация сборника аналитических отчетов предметных комиссий Смоленской области с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА | сентябрь 2020 | А.В. Буров |
|  | Организация и анализ работы ситуационно-информационных центров онлайн-наблюдения за соблюдением порядка проведения ЕГЭ | март – сентябрь 2020 | Начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Департамента Смоленской области по образованию и науке А.О. Петухов (далее – А.О. Петухов) |
|  | Участие в вебинаре по работе с порталом smotriege.ru для онлайн-наблюдателей и работников региональных ситуационно-информационных центров | апрель – май 2020 | А.О. Петухов |
|  | Анализ правоприменительной практики части 4 статьи 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | сентябрь 2020 | Начальник Управления по надзору и контролю в сфере образования Г.А. Ластовский (далее – Г.А. Ластовский), Начальник отдела государственного контроля Управления по надзору и контролю в сфере образования А.Н. Кубраков (далее – А.Н. Кубраков) |
|  | Анализ результатов отдельных категорий («группа риска») участников ЕГЭ в части проверки объективности, достоверности и предупреждения нарушений требований законодательства РФ при проведении ГИА-11 | июль-август 2020 | Г.А. Ластовский, А.Н. Кубраков, А.В. Буров, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМСУ) |
|  | Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) | декабрь 2020 | О.С. Кольцова, А.В. Буров |
|  | Коллегия Департамента Смоленской области по образованию и науке: «Итоги проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году» | октябрь 2019 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Совещание с председателями предметных комиссий по итогам проведения ГИА 2019 и подготовке к ГИА 2020 | ноябрь 2019 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, О.С. Кольцова |
|  | Собеседование с руководителями ОМСУ по итогам проведения ГИА 2019 и подготовке к ГИА 2020 | ноябрь 2019 | Е.П. Талкина |
| - Организационно-технологическое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | ноябрь – декабрь 2019 | ОМСУ |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС и ФИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; ассистентов (при необходимости); специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); членов предметных комиссий; членов конфликтной комиссии. | по мере необходимости | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, А.В. Буров, ОМСУ |
|  | Формирование в соответствии с Графиком ФЦТ, внесение в РИС сведений о местах проведения государственной итоговой аттестации (пунктах проведения экзаменов; аудиториях проведения экзаменов) | по мере необходимости | А.В. Буров |
|  | Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ | март – апрель 2020 | А.О. Петухов |
|  | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) | октябрь 2019 – май 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, А.В. Буров, ОМСУ |
|  | Техническое дооснащение ППЭ для применения новых технологий при проведении ГИА-11: - приобретение и установка принтеров в аудиториях, - приобретение и установка сканеров в штабах ППЭ | по мере необходимости | А.О. Петухов, ОМСУ |
|  | Обеспечение функционирования пунктов проверки заданий, помещений для работы конфликтной комиссии | по мере необходимости | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, ОМСУ |
|  | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК в Рособрнадзор | по запросу Рособрнадзора | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий в Рособрнадзор для согласования | по запросу Рособрнадзора | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Управлением специальной связи, органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, силовыми структурами по вопросам обеспечения проведения ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Е.П. Талкина, А.О. Петухов |
|  | Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в месте работы конфликтной комиссии | в период подготовки ГИА | А.О. Петухов, ОМСУ, ПАО «Ростелеком» (далее – Ростелеком) |
|  | Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья | в период подготовки и проведения ГИА | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, ОМСУ |
|  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | в период проведения ГИА | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Предоставление в Департамент Смоленской области по образованию и науке списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА | август 2020 | ОМСУ |
|  | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования | по мере получения материалов | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, А.В. Буров, ОМСУ |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с УМВД | в период проведения ГИА | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, ОМСУ |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения | в период проведения ГИА | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, ОМСУ |
|  | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора | март – сентябрь 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, А.В. Буров, ОМСУ |
|  | Разработка и утверждение мероприятий, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при хранении и передаче экзаме1национных материалов, проведении ГИА, распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА, передаче данных | в течение года | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, А.В. Буров |
|  | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | март – апрель 2020 | ОМСУ, образовательные организации (далее – ОО) |
|  | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами | по мере необходимости | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, А.В. Буров |
|  | Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА | в течение года по расписанию Рособрнадзора | А.В. Буров, ОМСУ, ОО |
|  | Проведение региональных тренировочных мероприятий | март-апрель 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, А.В. Буров, ОМСУ, ОО |
|  | Апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | по расписанию Рособрнадзора | О.С. Кольцова, А.В. Буров, ОМСУ, ОО |
|  | Апробация проведения ОГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») | по расписанию Рособрнадзора | А.В. Буров, ОМСУ, ОО |
|  | Тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ЕГЭ | март 2020 | Ростелеком, ОМСУ, ОО |
|  | Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ | май 2020 | Ростелеком, ОМСУ, ОО |
|  | Тестирование системы видеонаблюдения перед дополнительным периодом ЕГЭ | август 2020 | Ростелеком, ОМСУ, ОО |
|  | Сбор информации от ОМСУ для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Смоленской области в 2020 году (места расположения ППЭ, руководители и организаторы ППЭ) | по мере необходимости | ОМСУ, А.В. Буров |
|  | Организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования, по установленным каналам связи | постоянно | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Организация информационного обмена на региональном уровне по установленным каналам связи | в период проведения ГИА | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, А.В. Буров |
|  | Организация работы с федеральной информационной системой | в период проведения ГИА | А.В. Буров |
| - Организационно-методическое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9 и ГИА-11, с учетом затруднений, выявленных при анализе | август – сентябрь 2019 | О.С. Кольцова |
|  | Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях | в течение 2019/2020 уч.г. | ОМСУ, ОО |
|  | Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования | в течение 2019/2020 уч.г. | О.С. Кольцова, А.В. Буров |
|  | Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2019/2020 уч.г. | А.В. Буров, ОМСУ, ОО |
|  | Организация и проведение информационно-методических семинаров для специалистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по отдельному плану) | в течение 2019/2020 уч.г. | О.С. Кольцова |
|  | Мониторинг деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях | сентябрь 2019 – май 2020 | О.С. Кольцова, ОМСУ |
|  | Деятельность экспертно-консультационного центра по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | в течение 2019/2020 уч.г. | О.С. Кольцова |
|  | Организация и проведение независимого диагностического тестирования в форме ЕГЭ, ОГЭ на добровольной основе | ноябрь 2019 – апрель 2020 | А.В. Буров |
|  | Проведение обучающих семинаров-практикумов для учителей-предметников по результатам ГИА | сентябрь -декабрь2019 | О.С. Кольцова |
|  | Проведение повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, показавших низкие результаты по итогам ГИА | в течение 2019/2020 уч.г. | О.С. Кольцова |
|  | Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | по мере проведения | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, А.В. Буров, О.С. Кольцова |
|  | Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования | по мере проведения | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, А.В. Буров |
|  | Организация и проведение обучения: |  |  |
|  | - членов ГЭК, | апрель – май 2020 | А.В. Буров |
|  | - руководителей ППЭ, | апрель – май 2020 | А.В. Буров |
|  | - специалистов ППЭ, | апрель – май 2020 | ОМСУ |
|  | - технических специалистов ППЭ, | март 2020 | А.В. Буров |
|  | - членов конфликтных комиссий | март 2020 | О.С. Кольцова |
|  | Обучение педагогических работников, претендующих на присвоение статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт) | март – апрель 2020 | О.С. Кольцова |
|  | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса ведущий, старший, основной эксперт | март – май 2020 | О.С. Кольцова |
|  | Организация и проведение информационно-методических мероприятий для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | октябрь 2019 – апрель 2020 . | О.С. Кольцова |
|  | Представление передового опыта по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в рамках деятельности РУМО | август 2019 – апрель 2020 | О.С. Кольцова |
|  | Обучение председателей предметных комиссий на семинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | в сроки, утвержденные ФИПИ | А.В. Буров |
|  | Участие в очных семинарах для председателей и членов предметных комиссий, проводимых ФИПИ | март 2020 | А.В. Буров |
|  | Участие в очном семинаре для председателей конфликтной комиссии | май 2020 | О.С. Кольцова |
|  | Участие в вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ для экспертов региональных предметных комиссий по всем предметам перед проведением основного периода ЕГЭ | май – июнь 2020 | О.С. Кольцова |
| - Информационное обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Освещение подготовки к проведению ГИА в Смоленской области в СМИ (по отдельному медиаплану) | октябрь 2019 –июнь 2020 | А.О. Петухов, ОМСУ |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | в течение 2019/2020 уч.г. | А.О. Петухов, А.В. Буров, ОМСУ, ОО |
|  | Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2020 году | октябрь 2019 – апрель 2020 | ОМСУ, ОО |
|  | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА | октябрь 2019 сентябрь 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, А.В. Буров, ОМСУ, ОО |
|  | Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, А.В. Буров, ОМСУ |
|  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в период подготовки и проведения ГИА | ОМСУ |
|  | Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | в период подготовки и проведения ГИА | О.С. Кольцова, ОО |
|  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников | в период подготовки и проведения ГИА | О.С. Кольцова, ОО |
|  | Проведение селекторных совещаний по подготовке и проведению ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
| - Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Подготовка предложений по расчетам на предоставление бюджетных ассигнований, необходимых для организации и проведения ГИА на территории Смоленской области в соответствии с требованиями действующего законодательства | ноябрь 2019 | А.О. Петухов, А.В. Буров |
|  | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА на территории Смоленской области, в том числе на: | декабрь 2019 | А.О. Петухов |
|  | - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий и т.д.); | декабрь 2019 | А.В. Буров |
|  | - видеонаблюдение, средства подавления мобильной связи; оборудование. | декабрь 2019 | А.О. Петухов |
|  | - каналы связи | декабрь 2019 | А.О. Петухов |
|  | - обновление электронных подписей членов ГЭК | декабрь 2019 | А.О. Петухов |
|  | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА | февраль – март 2020 | А.В. Буров |
|  | Обучение лиц, задействованных в организации и проведении ГИА | март-апрель 2020 | О.С. Кольцова, А.В. Буров |
|  | Инструктаж лиц, привлекаемых к общественному наблюдению, в том числе – онлайн-наблюдению | март – май 2020 | А.О. Петухов, О.С. Кольцова |
|  | Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА | январь – декабрь 2020 | А.О. Петухов, А.В. Буров |
|  | Заключение договоров на поставку канцелярских товаров и бумаги СРЦОКО | февраль –сентябрь 2020 | А.В. Буров |
|  | Заключение договоров на поставку расходных материалов для копировально-множительной техники СРЦОКО | февраль – сентябрь 2020 | А.В. Буров |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА (обеспечение контрольной-надзорной деятельности) |  |  |  |
|  | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова, А.О. Петухов |
|  | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА | в период проведения ГИА | Г.А. Ластовский, А.Н. Кубраков |
|  | Проведение проверки готовности ППЭ | март 2020, май 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |
|  | Проведение проверки готовности СРЦОКО | март 2020, май 2020 | Е.П. Талкина, И.В. Ермакова |